## Sheet1
Task / Deliverable | Start | End
PLANNING TASKS
Project Proposal | 2020-11-11 | 2020-11-12
Figma Layouts | 2020-11-13 | 2020-11-20
Scope Of Work | 2020-11-13 | 2020-11-16
Initial Project Setup | 2020-11-13 | 2020-11-16
Seed Data | 2020-11-13 | 2020-11-16
Scope Splitting / Tasks | 2020-11-12 | 2020-11-18
DESIGN TASKS
[Page] Login | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Create Client | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Landing Page | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Transaction List | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] NavMenu | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Deposit | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Withdraw | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Pay Bills | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Logout | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Create Account | 2020-11-13 | 2020-11-25
[Page] Close Account | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] Transaction Details | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] FAQ Page | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] Contact Us Page | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] Careers Page | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] Account Transfer | 2020-11-13 | 2020-11-25
STRETCH - [Page] Notification Pages | 2020-11-13 | 2020-11-25
CSS Styling Pass | 2020-11-13 | 2020-11-25
TESTING AND POLISH TASKS
Confirm Pages Operate Correctly | 2020-11-25 | 2020-12-04
Consistent CSS on All Pages | 2020-11-25 | 2020-12-04
CSS Aesthetics Pass | 2020-11-25 | 2020-12-04
Delete Dead Code | 2020-11-25 | 2020-12-04
Create Presentation Materials | 2020-11-25 | 2020-12-04
Code Comments Added | 2020-11-25 | 2020-12-04
Final Testing Pass | 2020-12-04 | 2020-12-04
PRESENTATION TASKS
Presentation Dry Run | 2020-12-06 | 2020-12-06
Present To Class | 2020-12-07 | 2020-12-07